ПРОДУКТОВЫЙ БЭКЛОГ И ROADMAP

Проект: Модуль «Полевой инспектор» (ключ проекта: FI) - запуск по спринтам

Запуск разбит на задачи, сгруппированные по спринтам - как в трекере (Jira). Тип: Story - пользовательская ценность, Task - техническая задача. Колонка «Источник» связывает каждую задачу с бизнес-требованием из BRD (BR-01...BR-05).

Roadmap по спринтам

| Спринт | Цель / веха |
| --- | --- |
| Спринт 1-2 - MVP (онлайн) | Регистрация пробы на планшете и запись в LIMS по REST API (Happy Path) |
| Спринт 3-4 - Надёжность | Офлайн-режим, автоповтор отправки, контроль дубликата пломбы |
| Спринт 5 - Маркировка и приёмка | Печать QR на пломбу, приёмка пробы лабораторией, UAT |

Бэклог задач

| Ключ | Тип | Задача | Приор. | Спринт | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FI-1 | Story | Экранная форма регистрации пробы (БИН, договор, пломба) | High | 1 | BR-01 |
| FI-2 | Story | Авто-захват GPS-координат и времени при фиксации пробы | High | 1 | BR-02 |
| FI-3 | Story | Офлайн-генерация идентификатора пробы (sampleGuid, UUID v4) | High | 1 | BR-03 |
| FI-4 | Task | Таблица dbo.Samples + индекс UNIQUE по Seal_Id | High | 1 | BR-05 |
| FI-5 | Story | Отправка пробы по REST API (POST /v1/samples), Happy Path | High | 2 | BR-04 |
| FI-6 | Task | Маппинг полей JSON в dbo.Samples (интерфейс API-04) | High | 2 | BR-04 |
| FI-7 | Story | Серверная валидация (БИН 12 цифр, обязательные поля) - HTTP 400 | High | 2 | BR-01 |
| FI-8 | Story | Офлайн-режим: кэширование пакета в SQLite | High | 3 | BR-04 |
| FI-9 | Story | Retry Policy: автоповтор отправки каждые 5 минут | Medium | 3 | BR-04 |
| FI-10 | Story | Контроль дубликата пломбы - HTTP 409 Conflict | Medium | 4 | BR-05 |
| FI-11 | Task | Идемпотентность отправки по sampleGuid (защита от дублей) | Medium | 4 | BR-04 |
| FI-12 | Story | Печать QR-кода на мобильном термопринтере | Medium | 5 | BR-03 |
| FI-13 | Story | Приёмка пробы лаборантом: сканирование QR и сверка с карточкой | Medium | 5 | BR-03 |
| FI-14 | Task | UAT - приёмочное тестирование сквозного сценария | High | 5 | BR-01-05 |

Покрытие требований: все пять бизнес-требований BRD (BR-01...BR-05) закрыты минимум одной задачей; задача UAT (FI-14) проверяет сквозной сценарий целиком.